D) Calendrier de réalisation des activités de recherch

Légende : XX : candidat.e; E1 : étudiants.es de Xer cycle en (domaine); E2 : étudiants.es de Xe cycle en (domaine)

|  | Année 1 |  |  | Année 2 |  |  | Année 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A=Automne; H/P = Hiver/Printemps; É=Été | É | A | H/P | É | A | H/P | É | A | H/P |
| Démarches auprès du comité éthique et ententes de collaboration avec les partenaires (XXet E2) | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Élaboration des outils de collecte (XX et E2) | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formation éthique ÉPTC (E1) | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formation nVivo (E2) | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Terrain 1 – Services de garde en milieu scolaire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organisation de la collecte de données (XX et E2) | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Collecte : Entretiens et observations (XX et E2) |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Transcription des données (E1) |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Élaboration grille d’analyse des données (XXet E2) |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Analyse des données dans nVivo (XX et E2) |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| Validation résultats préliminaires (XX et E2) |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Terrain 2 – CHSLD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organisation de la collecte de données (XX et E2) |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Collecte : Entretiens et observations (XX et E2) |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| Transcription des données (E1) |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| Élaboration grille d’analyse des données (XX et E2) |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Analyse des données dans nVivo (XX et E2) |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Validation des résultats préliminaires (XXet E2) |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Triangulation des résultats 2 terrains (XX et E2) |  |  |  |  |  |  | X | X |  |
| Activités de diffusion |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rédaction d’une proposition de communication pour la conférence (NOM) (XX) |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Participation à la conférence (NOM) (XX) |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Rédaction d’une proposition de communication pour la conférence (NOM) (M XX et E2) |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Participation à la conférence (NOM) (XX et E2) |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Présentation des résultats finaux aux partenaires (XX, E1 et E2) |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Rédaction de trois articles scientifiques (XX et E2) |  |  |  |  |  |  |  | X | X |

Activités de recherche et les activités de diffusion prévues