- Le calendrier de réalisation des activités de recherche et les activités de diffusion prévues

| Session | Objectifs | Ressources |
| --- | --- | --- |
| Année 1 : Phase préparatoire et cycle 1 de la recherche |  |  |
| Printemps et été | Planification de la recherche ; Collecte et analyse de la documentation macro-inst. ; Élaboration des questionnaires ; Identification des acteurs de l’écosystème ; Réalisation de quelques entrevues exploratoires. | Chercheure + KRG PhD + Msc + KRG Chercheure + PhD + KRG Chercheure + KRG PhD |
| Automne | Collecte de données pour l’étape Diagnostic de la situation | Chercheure + PhD + KRG |
| Hiver | Transcription et analyse des premières entrevues ; Rédaction du rapport 1 ; Envoi d’une première communication à une conférence NOM (pour une présentation à l’été). | MSc + Bacc PhD + MSc Chercheure + PhD |
| Année 2 : Cycle 2 et 3 de la recherche |  |  |
| Été | Présentation de la communication 1 ; Collecte de données pour l’étape XYZ | Chercheure + PhD PhD + KRG |
| Automne | Transcription et analyse de données collectés ; Analyse et rédaction du rapport 2. | MSc + Bacc PhD + MSc |
| Hiver | Collecte de donnée pour l’étape XYZ + XYZ | PhD + KRG |
| Année 3 : Suite du cycle 3 de la recherche ; diffusion et transfert de connaissances |  |  |
| Été | Transcription et analyse de données collectées. | MSc; Bacc |
| Automne | Rédaction du rapport 3 ; Présentation de la communication 2. | PhD; MSc Chercheure |
| Hiver et été | Analyse et rédaction inter-cycles ; Soumission d’articles (2) à des revues scientifiques. | Chercheure + KRG + PhD Chercheure + PhD |