## Gantt
Phases | Date de début | Durée de travail | Date de fin
ANNÉE 1 | 2024-05-01 | 364 | 2025-04-30
Été 2024 | 2024-05-01 | 122 | 2024-08-31
Recrutement des étudiant.es | 2024-05-01 | 396 | 2025-06-01
Revue de la littérature | 2024-06-01 | 122 | 2024-10-01
Automne 2024 | 2024-09-01 | 121 | 2024-12-31
Développement des algorithmes | 2024-09-01 | 487 | 2026-01-01
Préparation des données | 2024-11-01 | 92 | 2025-02-01
Essais numériques | 2024-12-01 | 90 | 2025-03-01
Hiver 2025 | 2025-01-01 | 119 | 2025-04-30
Organisation séminaire | 2025-01-01 | 59 | 2025-03-01
Communication scientifique | 2025-04-01 | 9 | 2025-04-10
ANNÉE 2 | 2025-05-01 | 364 | 2026-04-30
Été 2025 | 2025-05-01 | 122 | 2025-08-31
Codage des données | 2025-05-01 | 214 | 2025-12-01
Automne 2025 | 2025-09-01 | 121 | 2025-12-31
Modélisation | 2025-09-01 | 61 | 2025-11-01
Hiver 2026 | 2026-01-01 | 119 | 2026-04-30
Rédaction de l'article scientifique | 2026-01-01 | 119 | 2026-04-30