- Soutien aux étudiant.e.s - rémunération (incluant les avantages sociaux, majorés annuellement)

2025-26 : 1er cycle (2) : Formation éthique de l’ÉPTC (6h*2*00,00$/h=000,00$). TERRAIN (TER) 1 : Transcription des entretiens terrain 1 (23*8h*00,00$= 0 000,00$) Total = 0 000,00$ ;

2e cycle (2) : Soutien à la rédaction de la demande éthique (16h*00,00$/h=000,0$); Temps de formation nVivo (16h*00,00$/h=000,00$). TER 1 : Organisation de la collecte de données (25h*00,00$/h=000$); Entretiens (35h*00,00$=000,00$); Observations (24h*00,00$/h=000,00$). TERRAIN 2 : Organisation de la collecte de données (25h*00,00$/h=000$) Total = 0 000,00$.

2026-27 : 1er cycle (2) : TER 1 : Transcription des entretiens terrain 1 (23*8h*00,00$=0 000,00$) Total = 0 000,00$ ;

2e cycle (2) : TER 1 : Participation à l’élaboration de la grille d’analyse et analyse des données dans nVivo : (100h*00,00$/h=0 000$); participation à la rencontre de validation des résultats préliminaires (8h*00,00$/h=000,00$). TER 2 : Entretiens (35h*00,00$= 000,00$); Observations (24h * 00,00$$/h= 000,00$). Participation à l’analyse des données dans nVivo : (40h* 00,00$/h=000,00$). DIFFUSION : participation à la préparation d’une communication à l’ACRI (20h*00,00$=000,00$) Total = 0 000,00$.

2027-28 : 1er cycle (2) : Organisation et participation à la rencontre de présentation des résultats aux partenaires (30h*20,32$/h=000,00$) Total = 0 000,00$ ;

2e cycle (2) : TER 2 : Participation à l’analyse des données dans nVivo (suite) 40h*00,00$/h= 000,00$); contribution à la rencontre de validation des résultats préliminaires (8h*00,00$/h=000,00$). Atelier de réflexion sur la triangulation des analyses des terrains 1 et 2 (50h*00,00$=000,00$). DIFFUSION : participation à la préparation d’une communication WFRN/AOM (20h*00,00$=000,00$). Organisation et participation à la rencontre de présentation des résultats aux partenaires (15h*00,00$=000,00$); Participation à la rédaction d’articles scientifiques (150h*00,00$=000,00$) Total = 0 000,00$.

- Soutien aux étudiant.e.s - Bourses et compléments de bourses (2025-26 : 0 000$)

Deux bourses d’études d’accueil et intégration en recherche de 1 250$ seront offertes à des étudiants.es de deuxième cycle dont les intérêts de recherche s’arriment au projet. Ces sommes leur permettront de consacrer du temps à la rédaction de leur projet de mémoire de maîtrise en sciences de la gestion en parallèle de leur participation à l’analyse des données.

- Matériel, équipements et ressources

Équipements (2025-26 : 000$)

Deux étudiants.es de 2e cycle suivront une formation nVivo (Services des bibliothèques de l’UQAM, 180$*2).

Fournitures informatiques (2025-26 : 0 000,00$) Les prix sont ceux du Service des approvisionnement de l’UQAM et comprennent les taxes.

Les étudiants.es de 2e cycle auront accès à un bureau de travail fourni gratuitement par l’ESG UQAM que nous équiperons des fournitures suivantes : imprimante laser Brother recto-verso/sans fil : 000,00$; Deux portables Asus pour l’analyse des données et la rédaction : 0 000$ chacun *2=0 000$ (la suite Office 365 ProPlus est offerte par l’UQAM); deux écrans 22 po LG : 000$ chacun = 000$; deux logiciels Antidote (000,00$ chacun) = 000,00$. Pour les entretiens, une enregistreuse numérique Sony : 00$.

Matériel et fournitures de recherche (2025-26 : 000,00$) Les prix sont ceux du Service des approvisionnement de l’UQAM et comprennent les taxes.

Trois cartouches d’encre pour les trois ans (00$ chacune) = 00$; Papeterie (crayons, cahiers de notes, feuilles volantes pour la recherche et diffusion des résultats) : 000$; Deux clés USB Kingston 64Go pour la conservation des données sensibles : (00,00$ chacune X2= 00,00$

- Honoraires et dédommagement (2025-26 : 000$; 2026-27 : 000$; 2027-28 : 000$)

Participants et participantes de l'étude (2025-26 : 000$; 2026-27 : 000$; 2027-28 : 000$) : Nous couvrirons les frais de libération syndicale des participants.es aux entretiens individuels et groupe de validation en fonction des échelles salariales en vigueur. TER 1 : 2025-26 : Entretiens : personnes X : 00,00$/h * 16 =000,00$ ; personne Y : 00,00/h* 4=000,00$. 2026-27 : validation résultats éduc. 00,00$/h*6 =000,00$ ; techn. 00,00$*4=000$. TER 2 : 2026-2027 : Entretiens : personnes Z : 00$/h*16=000$; agent.e B : 00/h*4=000$.

Frais de diffusion et de transfert de connaissances (2026-27 : 000$; 2027-28 : 0 000$)

Organisation événements/activités (2026-27 : 000$; 2027-28 : 000$) Prix traiteur XYZ

2026-27 : Pause-santé pour +/- 15 personnes par rencontre de validation des résultats (000$*2=000$); 2027-28 : Service de café/viennoiseries pour la rencontre de présentation des résultats aux acteurs institutionnels (pause-santé 10$/personne pour +/- 40 personnes=000$). Les frais de salle et coordination de la rencontre seront assumés par XYZ via son fond de soutien XYZ.

Reprographie et traduction (2026-27 : 000$; 2027-28 : 0 000$)

2026-27 : 000$ serviront à la révision linguistique des présentations à l’ACRI. 2027-28 : Deux articles scientifiques rédigés en anglais nécessiteront une révision linguistique (000$/article, 00$), le complément nécessaire sera couvert par le Fonds de traduction des professeurs.es du département YYZ. 000$ sont prévus pour des impressions de documents à la journée XYZ.

- Frais de déplacement et de séjour (2025-26 : 000$; 2026-27 : 0 000$; 2027-28 : 0 000$) À partir des directives du vice-rectorat à la recherche (UQAM) et du Conseil national mixte

Congrès (séminaires, symposiums, conférences) (2026-27 : 0 000,00$; 2027-28 : 0 000,00$)

2026-27 : Conférence de l’Association XYZ. La chercheuse et un.e étudiant.e de deuxième cycle participeront à cette conférence qui a lieu en mai au Canada. Le lieu en 2027 étant inconnu, les calculs ont été faits à partir des dépenses pour Toronto. Le budget pour cette conférence comprend : l’inscription au colloque (000$/chercheuse et 000$/étudiant.e), le déplacement en train (000,00$*2=000,00$); l’hébergement pour 4 nuitées (000$ *2*4=0 000$) et les repas (000,00$/jour * 2*4=000,00$). Total = 0 000,00$

2027-28 : XYZ Network. La chercheuse et un.e étudiant.e de deuxième cycle participeront à cette conférence internationale qui a lieu en juin. Le lieu en 2028 étant inconnu, les calculs des dépenses sont faits pour New York. Le budget pour cette conférence comprend : l’inscription au colloque (000$/chercheuse et 000$/étudiant.e); le déplacement en avion (000$ X2=000$); l’hébergement pour 4 nuitées (000$ *2*4=0 000$) et les repas (000,00$/jour *2*4=0 000,00$). Total = 0 000,00$

Déplacements liés à la recherche (2025-26 : 000$; 2026-27 : 000$)

Les entretiens seront réalisés dans un endroit au choix des participants.es et les observations se feront dans les établissements volontaires. Un montant forfaitaire de 300$ par terrain de recherche sera prévu pour les coûts possible de stationnement et si certains déplacements dépassent la distance de 30km aller-retour de l’ESG UQAM (remboursement de 0,52$/km en voiture) pour l’équipe de recherche (P.I. et étudiants.es). Les rencontres de validation de résultats se feront à distance, sur Zoom.

TOTAL DES DÉPENSES PRÉVUES : 2025-26 : 14 984$ ; 2026-27 : 14 958$ ; 2027-28 : 14 956$.